## Sheet1
| 1.1. Establish Business Case | 1.2. Project Charter | 1.3. Initiation Gate with Steering Committee | 2.1. Project Management Plan & Subsidiary Plans | 2.2. Project Scope | 2.3. Project Schedule | 2.4. Project Budget | 2.5. Project Documents & Templates | 2.6. Identify Risks & Risk Management Plan | 2.7. Project Planning Gate with Steering Committee | 3.1. Internal Project Kick-Off | 3.2. Conduct Procurement | 3.3. Submit Formal Application | 3.4. Training by APWA for Project | 4.1. Data Collection | 4.2. Gap Analysis | 4.3. Data Input in APWA Self-Assessment Software | 5.1. Maintain Project Management Plan | 5.2. Manage Scope, Schedule, Budget | 5.3. Manage Procurement | 5.4. Manage Resources | 5.5. Manage Quality | 5.6. Readiness Meeting with Sponsor | 5.7. Steering Committee Gate Meeting | 6.1. Council Meeting | 6.2. Steering Committee Meeting | 6.3. Establish Accreditation Project | 6.4. Internal Project Close-Out
Project Sponsor- PW Director | A | A | A | A | C | C | C | I | C | A | I | C | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | A | A | A | A | C
Project Manager- Craddock Stropes | R | R | R | R | A | A | A | A | A, R | R | A, R | A | A, R | A, R | A | A | A | A | A | A | A | A | R | R | R | R | R | A
Project Consultant | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | R | R | C | I | I | I | C | C | C | I | C | C | C | C
Steering Committee | I | I | A | I | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | C | A | I | C
Utilities Director-Wendy Chambers | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Streets Manager-John Maashoff | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Finance Director- Kevin Branca | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | C | I | I | C
I.T. Director- Tina Steffan | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
H.R. Manager- Cheri Abbott | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
City Manager- Steve Sarkozy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C
City Council | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C
Emergency Preparedness Mgr-David Harrison | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Communications Mgr-Kristina Ray | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
CED Director-Glen Van Peski | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | C | I | I | C
Finance Mgr-Colette Wengenroth | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Traffic Engineer- Doug Bilse | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Senior Engineer-Marshal Plantz | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Environmental Mgr-Elaine Lukey | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Engineering Mgr-Patrick Vaughn | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Management Analyst-Fred Gaines Jr. | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | C | R | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Management Analyst-Steve Hodges | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | C | C | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Program Mgr- Lolly Sangster | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | C | C | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Management Analyst-Ligeia Heagy | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | C | C | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Engineering Mgr-Kristen Plonka | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Utilities Manager- Don Wasko | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Utilities Manger- Angel Quintero | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | C | C | I | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Public Works Administrative Team | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | C | I | C | C | C | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Public Works Business Systems Specialists | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | I | C | C | R | I | I | I | C | C | I | I | I | I | I | C
Senior Management Analyst-Bonnie Elliott | I | C | I | C | R | C | C | C | C | I | C | C | C | I | C | C | C | R | R | R | R | R | I | I | C | C | C | R
Business System Specialist- Greg MacLellan | I | C | I | C | C | R | C | C | C | I | C | C | C | I | C | C | C | R | R | R | R | R | I | I | C | C | C | R
Management Analyst-Christie Marcella | I | C | I | C | C | C | C | R | C | I | C | R | C | I | C | C | C | R | R | R | R | R | I | I | C | C | C | R
Management Analyst-Jennifer Marinov | I | C | I | C | C | C | R | C | C | I | C | C | C | I | C | C | C | R | R | R | R | R | I | I | C | C | C | R
R= Responsible A = Accountable C = Consult I = Inform