## APWA Critical Path
APWA Self-Assessment: Network Diagram
Project Start: Feb. 19, 2015
2015-04-02
[20 empty] | 2.2 |  |  | 1
Scope
[20 empty] | ES | EF | LS | LF
[20 empty] | 6 | 7 | 7 | 8
Total Slack = 1
Free Slack = 1
[29 empty] | 2015-04-23 |  |  |  | 2015-05-14
[20 empty] | 2.3 |  |  | 1 | [5 empty] | 3.1 |  |  | 3 | 3.3 |  |  |  | 1
[20 empty] | Schedule | [8 empty] | Kick-Off |  |  |  | Application
[20 empty] | ES | EF | LS | LF | [5 empty] | ES | EF | LS | LF | ES | EF |  | LS | LF
[20 empty] | 6 | 7 | 7 | 8 | [5 empty] | 10 | 13 | 19 | 22 | 13 | 14 |  | 22 | 23
[20 empty] | Total Slack = 1 | [8 empty] | Total Slack = 9 |  |  |  | Total Slack = 9
[20 empty] | Free Slack = 1 | [8 empty] | Free Slack = 9 |  |  |  | Free Slack = 9
2015-02-19 |  |  |  | 2015-02-19 |  |  |  | 2015-02-26 |  |  |  | 2015-03-05 |  |  |  | 2015-03-19 | [7 empty] | 2015-04-16 | [14 empty] | 2015-07-23 |  |  |  |  | 2015-10-29
Start |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1 | 1.2 |  |  | 1 | 1.3 |  |  | 2 | 2.1 |  |  | 2 | 2.4 |  |  | 1 | 2.7 |  |  | 2 | [11 empty] | 4.1 |  |  | 15 |  | 4.2 |  |  | 18
Start Task |  |  |  | Business Case |  |  |  | Project Charter |  |  |  | Gate Meeting |  |  |  | Mgnt Plan |  |  |  | Budget |  |  |  | Gate Meeting | [14 empty] | Data Collection |  |  |  |  | Gap Analysis
ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | [11 empty] | ES | EF | LS | LF |  | ES | EF | LS | LF
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | [11 empty] | 23 | 38 | 23 | 38 |  | 38 | 56 | 38 | 56
|  |  |  | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 1 |  |  |  | Total Slack = 0 | [14 empty] | Total Slack = 0 |  |  |  |  | Total Slack = 0
|  |  |  | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 1 |  |  |  | Free Slack = 0 |  |  |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 2015-07-16 | [5 empty] | Free Slack = 0 |  |  |  |  | Free Slack = 0
[29 empty] | 3.2 |  |  | 12 | 3.4 |  |  |  | 1 | [22 empty] | 2016-07-21
[20 empty] | 2.5 |  |  | 1 | [5 empty] | Procurement |  |  |  | Training | [7 empty] | 2016-03-03 | [18 empty] | 6.2 |  |  | 2
[20 empty] | Doc & Templates | [8 empty] | ES | EF | LS | LF | ES | EF |  | LS | LF |  |  |  | 4.3 |  |  | 6 | [15 empty] | Gate Meeting
[20 empty] | ES | EF | LS | LF | [5 empty] | 10 | 22 | 10 | 22 | 22 | 23 |  | 22 | 23 |  |  |  | Data Iinputting | [18 empty] | ES | EF | LS | LF
[20 empty] | 6 | 7 | 7 | 8 | [17 empty] | ES | EF | LS | LF | [15 empty] | 72 | 73 | 77 | 78
[29 empty] | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 0 | [7 empty] | 56 | 62 | 56 | 62
[20 empty] | Total Slack = 1 | [8 empty] | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 0 | [26 empty] | Total Slack = 5
[20 empty] | Free Slack = 1 | [20 empty] | Total Slack = 0 | [18 empty] | Free Slack = 5
[27 empty] | 2015-04-23 | [13 empty] | Free Slack = 0 | [6 empty] | 2016-04-14 |  |  |  | 2016-04-28 |  |  |  | 2016-06-09 | [7 empty] | 2016-09-01
[20 empty] | 2.6 |  |  | 2 |  |  |  | 5.1 |  |  | 52 | [17 empty] | 5.6 |  |  | 2 | 5.7 |  |  | 2 | 6.1 |  |  | 6 | 6.3 |  |  | 1 | FINISH
[20 empty] | Risks | [6 empty] | Monitor Mgnt Plan | [20 empty] | Readiness Meeting |  |  |  | Gate Meeting |  |  |  | Council Meeting |  |  |  | Accreditation |  |  |  | PROJECT CLOSED
[20 empty] | ES | EF | LS | LF |  |  |  | ES | EF | LS | LF | [17 empty] | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF | ES | EF | LS | LF
[20 empty] | 6 | 8 | 6 | 8 |  |  |  | 10 | 62 | 10 | 62 | [17 empty] | 62 | 64 | 62 | 64 | 64 | 66 | 64 | 66 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 73 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
[20 empty] | Total Slack = 0 | [6 empty] | Total Slack = 0 | [20 empty] | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 0 |  |  |  | Total Slack = 5
[20 empty] | Free Slack = 0 | [6 empty] | Free Slack = 0 | [20 empty] | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 0 |  |  |  | Free Slack = 5
[27 empty] | 5.2 |  |  | 52 | [29 empty] | 6.4 |  |  | 6
[27 empty] | Monitor S, S, B | [32 empty] | Close-Out
[27 empty] | ES | EF | LS | LF | [29 empty] | ES | EF | LS | LF
[27 empty] | 10 | 62 | 10 | 62 | [29 empty] | 72 | 78 | 72 | 78
[27 empty] | Total Slack = 0 | [32 empty] | Total Slack = 0
[27 empty] | Free Slack = 0 | [32 empty] | Free Slack = 0
2015-07-16
[34 empty] | 5.3 |  |  |  | 40
[27 empty] | 5.4 |  |  | 52 |  |  |  | Monitor Procurement
[27 empty] | Monitor Resources | [6 empty] | ES | EF |  | LS | LF
[27 empty] | ES | EF | LS | LF |  |  |  | 22 | 62 |  | 22 | 62
[27 empty] | 10 | 62 | 10 | 62
Total Slack = 0
[27 empty] | Total Slack = 0 | [6 empty] | Free Slack = 0
Free Slack = 0
[27 empty] | 5.5 |  |  | 52
Monitor Quality
[27 empty] | ES | EF | LS | LF
[27 empty] | 10 | 62 | 10 | 62
Total Slack = 0
Free Slack = 0
Critical Path = 33